Управление образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная Роговатовская  школа

с углубленным изучением отдельных предметов»

(МБОУ «Роговатовская  СОШ с УИОП» )

Владимира Ленина ул., д. 1, с. Роговатое, Старооскольский р-н, Белгородская обл., 309551

тел. (4725) 49-06-89			E-mail: sh-rog@so.belregion.ru

ПРИКАЗ

17 апреля   2023 г. 						                                    №60

Об утверждении плана-графика по введению ФООП в МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП»

В целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП), во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 17.04.2023 № 1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», приказа управления образования администрации Старооскольского городского округа от 25.04.2023 № 680 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа», приказа МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» от 10.04.2023 №55 «Об организации работы по введению федеральных  основных общеобразовательных программ в  МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить  план-график по введению ФООП в МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» (далее План-график) (приложение 1).

2. Ввести в действие вышеназванный План-график  с 28.04.2023 г.

3. Утвердить критерии  готовности учителя, руководителя  МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» к введению федеральных основных общеобразовательных программ.

4. Заместителю директора Прасоловой В.В. провести мониторинг готовности педагогов, МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» к введению федеральных основных общеобразовательных программ до 01.07.2023 г

5.Контроль  исполнения  данного  приказа  возложить  на  заместителя  директора  Прасолову В.В.

Директор МБОУ

«Роговатовская СОШ с УИОП»                                      Масалытин В.Д.

С приказом ознакомлены:

| ФИО | Роспись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Прасолова В.В. |  |  |

Приложение №1

к приказу от 17.04.2023

№60

План мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в

МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов»

Старооскольского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное, организационно-управленческое, методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
|  | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работы по введению ФООП в ОО | ежеквартально, в течение 2023-2025 годов | Прасолова В.В., заместитель директора | Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП |
|  | Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в ОО (методического совета, школьных методических объединений) | апрель-май 2023 | Прасолова В.В., заместитель директора, руководители ШМО | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
|  | Сопровождение деятельности педагогов по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП | май-июль 2023 | Прасолова В.В., заместитель директора, руководители ШМО | Оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| II. Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников по вопросам введения ФООП | апрель-август 2023 | Прасолова В.В., заместитель директора | Обеспечена готовность руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников по вопросам введения ФООП |
| III. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций городского округа к введению ФООП |  |  |  |  |
|  | Определение дефицитов и способов их реализации при организации условий реализации обновленных ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | апрель-май 2023 | Прасолова В.В., заместитель директора | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП ОО |
|  | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП | июль 2023 | Прасолова В.В., заместитель директора | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| IV.Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО | ежемесячно, 2023 | Прасолова В.В., заместитель директора | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП |

Приложение №2

к приказу от 17.04.2023

№60

Критерии  готовности учителя, руководителя, заместителей

МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов»

к введению федеральных основных общеобразовательных программ

| № | Показатели | Единица измерения | Оценка состояния |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да (1балл) | Нет (0 баллов) |  |  |
| 1 | Укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками | колич-во и % |  |  |  |  |
| 2 | Доля учителей средней школы, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее их профессиональную компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО и ФАООП | колич-во и % |  |  |  |  |
| 3 | Общее количество административно- управленческого персонала, прошедших повышение квалификации для работы по новому ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО и ФАООП | колич-во и % |  |  |  |  |
|  | Учителя школы: |  |  |  |  |  |
| 1 | имеют методические рекомендации по реализации ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО и ФАООП | Да/Нет |  |  |  |  |
| 2 | используют соответствующие ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО и ФАООП современные УМК, линии учебников | Да/Нет |  |  |  |  |
| 3 | разработали рабочие программы по предметам в соответствии с ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО и ФАООП ООО, ФОП СОО и ФАООП | Да/Нет |  |  |  |  |
| 4 | разработали программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями и структурой ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | Да/Нет |  |  |  |  |
| 5 | у педагогов имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания | Да/Нет |  |  |  |  |
| 6 | в педагогическую деятельность педагоги включили федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям ФОП и ФАООП | Да/Нет |  |  |  |  |
| 7 | в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности | Да/Нет |  |  |  |  |
| 8 | разработали метапредметные программы, в т.ч. по учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся | Да/Нет |  |  |  |  |
| 9 | Учителя владеют технологиями обучения и формами организации урока на основе системно- деятельностного подхода: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | проектные технологии | Да/Нет |  |  |  |  |
| 9.2 | технологии организации учебно-исследовательской деятельности | Да/Нет |  |  |  |  |
| 9.3 | технологии уровневой дифференциации | Да/Нет |  |  |  |  |
| 9.4 | технологии развивающего обучения | Да/Нет |  |  |  |  |
| 9.5 | обучение на основе учебных ситуаций | Да/Нет |  |  |  |  |
| 9.6 | диалоговые технологии | Да/Нет |  |  |  |  |
| 9.7 | технология развития критического мышления | Да/Нет |  |  |  |  |
| 9.8 | коммуникативные технологии | Да/Нет |  |  |  |  |
| 10 | Учителя основной школы регулярно используют: |  |  |  |  |  |
| 10.1 | электронные дидактические материалы при подготовке и проведении занятий | Да/Нет |  |  |  |  |
| 10.2 | Интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса, при подготовке к урокам | Да/Нет |  |  |  |  |
| 10.3 | Интернет для организации дистанционной поддержки обучения | Да/Нет |  |  |  |  |
| 10.4 | Интернет для оперативного информирования и взаимодействия с родителями | Да/Нет |  |  |  |  |
| 11 | Учителя имеют инструменты для оценки УУД: |  |  |  |  |  |
| 11.1 | стандартизированные письменные работы | Да/Нет |  |  |  |  |
| 11.2 | творческие работы | Да/Нет |  |  |  |  |
| 11.3 | практические работы | Да/Нет |  |  |  |  |
| 11.4 | материалы для самооценки учащихся | Да/Нет |  |  |  |  |

.